## スケジュール
学習用システム開発 スケジュール
プロジェクトのタイトル |  | 学習用システム開発 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 株式会社 Bearitation
プロジェクト マネージャー |  | 佐藤 大樹 |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2026-09-10
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | タスク完了率 | フェーズ 1
[6 empty] | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 ２ 週 |  |  |  |  | 第3週
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 内容理解
1.1 | システム開発の内容理解 | 鴇田南 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 100%
2 | システムの設計案作成
2.1 | 機能一覧 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | 画面一覧 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | 簡単な画面遷移図 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | DBテーブル案 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | API一覧案 | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0%
2.1 | UIとDBの対応案 | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0%
2.1 | 作業順序 | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0%
2.1 | スケジュール作成 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
3 | レビュー
3.1 | 第1回レビュー | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0%
4 | PostgreSQLとFastAPIを使用、DBとバックエンド作成
4.1 | DockerでPostgreSQLを起動できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.2 | SQLでテーブルを作成できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.3 | SQLでデータを登録できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.4 | SQLでデータを取得できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.5 | SQLでデータを更新・削除できる | 鴇田南 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
4.6 | FastAPIを起動できる | 鴇田南 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
4.7 | FastAPIからPostgreSQLへ接続できる | 鴇田南 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
4.8 | APIを利用してデータを登録・取得できる | 鴇田南 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0%
4.9 | エラーが発生した場合にログを確認できる | 鴇田南 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0%
5 | レビュー
5.1 | 第2回レビュー | 鴇田南 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0%
6 | Next.jsを使用してフロントエンドを作成、バックエンドと接続
6.1 | タスク一覧画面が表示される | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.2 | タスク登録画面が表示される | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.3 | 画面からタスクを登録できる | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.4 | 登録したデータがDBへ保存される | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.5 | DBに保存されたデータが一覧画面へ表示される | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
6.6 | 入力内容に問題がある場合にエラーが表示される | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
6.7 | APIへ接続できない場合にエラーが表示される | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
6.8 | データ取得中であることが画面から分かる | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
7 | レビュー
7.1 | 第3回レビュー | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 0%
8 | 作成した機能を連携、基本機能完成
8.1 | タスク登録 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.2 | タスク一覧表示 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.3 | タスク詳細表示 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.4 | タスク内容の更新 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.5 | ステータス変更 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.6 | タスク削除 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
9 | 動作確認と資料整理
9.1.1 | 作成した機能が正常に動作する | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.1.2 | 入力エラーが正しく表示される | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.2.1 | APIエラーを確認できる | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.2.2 | READMEを読めば別の人が起動できる | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.3.1 | 画面一覧と実際の画面が一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.3.2 | 画面遷移図と実際の動きが一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.4.1 | DBテーブル一覧と実際のDBが一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.4.2 | UIとDBの対応表が実装内容と一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.5.1 | API一覧と実際のAPIが一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.5..2 | パスワードや秘密情報がGitHubに含まれていない | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.6.1 | 不要なファイルがGitHubに含まれていない | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.6.2 | 作業内容がコミットされている | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.6.3 | プルリクの説明に変更内容と確認結果が記載されている | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
10 | 最終確認
10.1 | 最終報告 | 鴇田南 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0%

## 機能一覧
機能ID | 大分類 | 中分類 | 機能名 | 機能概要 | アクター | 対応画面/API | 備考・条件
F-001 | 認証 | ログイン | ユーザー認証 | Email・Passを入力しログインを行う | 全ユーザー | POST /login | 認証成功時トークン発行
F-002 | 認証 | ログアウト | ユーザーログアウト | ログイン状態を解除し、認証トークンを無効化する。 | 全ユーザー | POST /logout （または POST /auth/logout） | セッション/トークン破棄、ログイン画面へ遷移
F-003 | タスク管理 | 一覧 | タスク一覧表示 | 所有するタスク一覧を取得・表示する | 一般ユーザー | GET /tasks | ステータス絞り込み可能
F-004 | タスク管理 | 登録 | タスク新規登録 | タイトル・期日を指定しDBへ保存する | 一般ユーザー | POST /tasks | タイトル必須
F-005 | タスク管理 | 更新 | タスクステータス更新 | タスクの進捗状況（未完了/完了）を変更する | 一般ユーザー | PUT /tasks/{id} | 更新日時を自動記録
F-006 | タスク管理 | 削除 | タスク削除 | 指定されたIDのタスクを削除する | 一般ユーザー | DELETE /tasks/{id} | 物理削除
F-007 | タスク管理 | 編集 | タスク編集 | 所有しているタスクの編集をする | 一般ユーザー | PUT /tasks/{id} | タスク内容の一括更新
F-008 | タスク管理 | 詳細 | タスクの詳細 | 所有タスクの詳細を表示する | 一般ユーザー | GET /tasks/{id} | モーダルまたは詳細画面で表示
F-009 | タスク管理 | ログ | タスク変更のログ | タスク変更ログを管理する | 一般ユーザー | GET /tasks/{id}/logs | 変更履歴の取得（閲覧のみ）
F-010 | タスク管理 | 期日 | タスク期日 | タスク期日を管理する | 一般ユーザー | PUT /tasks/{id}/due-date | カレンダーUIから日付選択
F-011 | タスク管理 | 優先度 | タスクの優先度 | タスクの優先度を表示する | 一般ユーザー | PUT /tasks/{id}/priority | 高・中・低の選択肢
F-012 | タスク管理 | アップロード | ファイルアップロード | タスクで使用するファイルのアップロードをする | 一般ユーザー | POST /tasks/{id}/files | 最大10MBまで対応
F-013 | タスク管理 | 検索 | タスク検索 | タスクを検索する | 一般ユーザー | GET /tasks/search | タイトル部分一致検索
F-014 | タスク管理 | 担当 | タスク担当 | タスクの担当を表示する | 一般ユーザー | PUT /tasks/{id}/assign | 担当ユーザーのIDを割り当て

## 画面一覧
画面ID | 画面名 | 画面種別 | 画面概要 | 対応機能ID | 遷移元画面 | 主な遷移先画面 | 備考・条件
SCR-001 | ログイン画面 | Web画面(PC/SP) | ユーザー認証（ログイン・新規登録）を行う画面 | F-001, F-002 | なし | SCR-002 | 未ログイン時は自動的にこの画面へ遷移
SCR-002 | タスク一覧画面 | Web画面(PC/SP) | 自分の所有するタスクの一覧表示および検索を行うメイン画面 | F-003, F-013 | SCR-001 | SCR-003, SCR-004 | ヘッダーに新規作成ボタン・ログアウトボタンを配置
SCR-003 | タスク新規作成モーダル | モーダル | 新規タスク（タイトル・期日・優先度）を入力・保存するポップアップ | F-004, F-010, F-011 | SCR-002 | SCR-002 | 保存完了後、自動で閉じて一覧を更新
SCR-004 | タスク詳細・編集画面 | モーダル | 指定したタスクの詳細確認・編集・削除・更新・検索・担当・ファイル添付を行う画面 | F-005, F-006, F-007, F-008, F-012 | SCR-002 | SCR-002 | 削除実行時は確認ダイアログを表示
SCR-005 | タスク変更のログ | モーダル | 変更した記録を残す画面 | F-009 | SCR-002 | SCR-002 | タスクを操作した際に証跡を残す

## 画面遷移図
[ SCR-001: ログイン画面 ]
(1. ログイン成功)
◀
[ SCR-002: タスク一覧画面 ]
(2. 「新規作成」ボタンを押す)
▼
| [ SCR-003: タスク新規作成モーダル ] |  | (4. 保存 or キャンセルで閉じる)
(3. タスク行・カードを押す)
▼
| [ SCR-004: タスク詳細・編集画面 ] |  | (5. 「一覧へ戻る」 or 保存/削除)

## DBテーブル案
users テーブル（ユーザー情報）
物理名 | 論理名 | データ型 | 制約 | 説明 / 備考
id | ユーザーID | BIGINT | PRIMARY KEY | 主キー（自動連番）
email | メールアドレス | VARCHAR(255) | UNIQUE, NOT NULL | ログイン用Email
password_hash | パスワード | VARCHAR(255) | NOT NULL | 暗号化済みパスワード
name | ユーザー名 | VARCHAR(100) | NOT NULL | 表示名
created_at | 作成日時 | TIMESTAMP | NOT NULL | アカウント作成日時
tasks テーブル（タスク情報）
物理名 | 論理名 | データ型 | 制約 | 説明 / 備考
id | タスクID | BIGINT | PRIMARY KEY | 主キー（自動連番）
user_id | 担当ユーザーID | BIGINT | FOREIGN KEY | users.id と連携
title | タスク名 | VARCHAR(200) | NOT NULL | タスクのタイトル（必須）
status | ステータス | VARCHAR(20) | NOT NULL | todo, in_progress, done
priority | 優先度 | VARCHAR(10) | NOT NULL | low, medium, high
due_date | 期日 | DATE | NULL | 締め切り日（空OK）
created_at | 作成日時 | TIMESTAMP | NOT NULL | タスク作成日時

## UIとDBの対応案
画面名 | UI要素 | サブ項目 | 操作種別 | 紐づくDBテーブル | 紐づくDBカラム | 処理内容
タスク一覧画面 | タスク検索欄 | - | 入力 | tasks | title | タイトルの部分一致検索
| 一覧表示 | - | 表示 | tasks | 全項目 | 該当タスクの一覧表示
| タスクフィルター | - | ボタン操作 | tasks | status | ステータス別の絞り込み表示
| 新規登録画面 | - | ボタン操作 | - | - | 新規登録モーダル/画面を開く
新規・編集画面 | タイトル欄 | - | 入力 | tasks | title | タスクタイトルの入力
| タスク期日 | 完了予定日 | ボタン操作 | tasks | due_date | 締め切り日（期日）の設定
|  | 完了日 | 表示 | tasks | completed_at | 完了した日時の自動記録
|  | 登録日 | 表示 | tasks | created_at | レコード作成日時の自動記録
| タスク種別 | - | ボタン操作 | tasks | category | カテゴリ/種別の選択
| 概要欄 | - | 入力 | tasks | description | 詳細テキストの入力
| ステータス欄 | 完了 | ボタン操作 | tasks | status | ステータスを 'done' に変更
|  | 対応中 | ボタン操作 | tasks | status | ステータスを 'in_progress' に変更
|  | 未対応 | ボタン操作 | tasks | status | ステータスを 'todo' に変更
|  | 保留 | ボタン操作 | tasks | status | ステータスを 'on_hold' に変更
| タスク担当者欄 | - | ボタン操作 | tasks | user_id | 担当ユーザーの割り当て
| タスク削除欄 | - | ボタン操作 | tasks | id | 対象タスクの削除（DELETE）
| タスク編集欄 | - | ボタン操作 | - | - | 編集モード/画面を開く
| タスク詳細欄 | - | ボタン操作 | - | - | 詳細モーダル/画面を開く
| 優先度欄 | - | ボタン操作 | tasks | priority | high', 'medium', 'low' 選択
| タスクファイルアップロード | - | ボタン操作 | task_files | file_path | 添付ファイルの保存処理
| タスク変更のログ欄 | - | 表示 | task_logs | 全項目 | 変更履歴一覧の取得・表示
| タスク保存欄 | - | ボタン操作 | tasks | 全項目 | 入力内容の保存（INSERT/UPDATE）
| キャンセル | - | ボタン操作 | - | - | 保存せずに画面/モーダルを閉じる

## API一覧案
API ID | API名 | メソッド | エンドポイント | 対応機能ID | 処理概要
API-001 | ユーザーログイン | POST | /api/v1/auth/login | F-001 | Emailとパスワードで認証しトークン返却
API-002 | タスク一覧取得 | GET | /api/v1/tasks | F-003 | ログインユーザーのタスク一覧を取得
API-003 | タスク新規登録 | POST | /api/v1/tasks | F-004 | 新規タスクをDBに登録
API-004 | タスク詳細取得 | GET | /api/v1/tasks/{id} | F-008 | 指定IDのタスク詳細を取得
API-005 | タスク更新 | PUT | /api/v1/tasks/{id} | F-005 | 指定IDのタスク情報を更新
API-006 | タスク削除 | DELETE | /api/v1/tasks/{id} | F-006 | 指定IDのタスクを削除
API-007 | タスク編集 | PUT | /api/v1/tasks/{id} | F-007 | 指定IDのタスクを編集
API-008 | タスク担当者 | PUT | /api/v1/tasks/{id}/assign | F-014 | 指定IDのタスク担当者を入力
API-009 | ファイルアップロード | POST | /api/v1/tasks/{id}/files | F-012 | タスクに関連するファイルを保存

## 作業順序
1.目的・概要
社内でのタスク管理を行うシステム
2.前提条件・準備物
【前提条件】
システム・アカウント権限
GitHubアカウントを作成済みであること
先行する作業の完了
設計書（基本設計）のレビューが完了し、承認されていること
開発環境のインストールが終わっていること
【準備物】
入力データ・ファイル
設定ファイルや画像素材データ
情報・パラメータ
接続先のURLやIPアドレス
データベースのログインID／パスワード
物理的なツール・マニュアル
操作説明書（マニュアル）
動作確認用のテスト端末（スマホやタブレット）
3.作業手順
操作説明書の順に対応する
4.確認方法
動作確認書の順に対応する