## スケジュール
学習用システム開発 スケジュール
プロジェクトのタイトル |  | 学習用システム開発 |  |  |  | 会社名 | [6 empty] | 株式会社 Bearitation
プロジェクト マネージャー |  | 佐藤 大樹 |  |  |  | 日付 | [6 empty] | 2026-09-10
WBS 番号 | タスクのタイトル | タスクオーナー | 開始日 | 期限 | タスク完了率 | フェーズ 1
[6 empty] | 第 1 週 |  |  |  |  | 第 ２ 週 |  |  |  |  | 第3週
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
1 | 内容理解
1.1 | システム開発の内容理解 | 鴇田南 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 100%
2 | システムの設計案作成
2.1 | 機能一覧 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | 画面一覧 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | 簡単な画面遷移図 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | DBテーブル案 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
2.1 | API一覧案 | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0%
2.1 | UIとDBの対応案 | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0%
2.1 | 作業順序 | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0%
2.1 | スケジュール作成 | 鴇田南 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 0%
3 | レビュー
3.1 | 第1回レビュー | 鴇田南 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 0%
4 | PostgreSQLとFastAPIを使用、DBとバックエンド作成
4.1 | DockerでPostgreSQLを起動できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.2 | SQLでテーブルを作成できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.3 | SQLでデータを登録できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.4 | SQLでデータを取得できる | 鴇田南 | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 0%
4.5 | SQLでデータを更新・削除できる | 鴇田南 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
4.6 | FastAPIを起動できる | 鴇田南 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
4.7 | FastAPIからPostgreSQLへ接続できる | 鴇田南 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 0%
4.8 | APIを利用してデータを登録・取得できる | 鴇田南 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0%
4.9 | エラーが発生した場合にログを確認できる | 鴇田南 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 0%
5 | レビュー
5.1 | 第2回レビュー | 鴇田南 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | 0%
6 | Next.jsを使用してフロントエンドを作成、バックエンドと接続
6.1 | タスク一覧画面が表示される | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.2 | タスク登録画面が表示される | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.3 | 画面からタスクを登録できる | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.4 | 登録したデータがDBへ保存される | 鴇田南 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 0%
6.5 | DBに保存されたデータが一覧画面へ表示される | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
6.6 | 入力内容に問題がある場合にエラーが表示される | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
6.7 | APIへ接続できない場合にエラーが表示される | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
6.8 | データ取得中であることが画面から分かる | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0%
7 | レビュー
7.1 | 第3回レビュー | 鴇田南 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 0%
8 | 作成した機能を連携、基本機能完成
8.1 | タスク登録 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.2 | タスク一覧表示 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.3 | タスク詳細表示 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.4 | タスク内容の更新 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.5 | ステータス変更 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
8.6 | タスク削除 | 鴇田南 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0%
9 | 動作確認と資料整理
9.1.1 | 作成した機能が正常に動作する | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.1.2 | 入力エラーが正しく表示される | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.2.1 | APIエラーを確認できる | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.2.2 | READMEを読めば別の人が起動できる | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.3.1 | 画面一覧と実際の画面が一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.3.2 | 画面遷移図と実際の動きが一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.4.1 | DBテーブル一覧と実際のDBが一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.4.2 | UIとDBの対応表が実装内容と一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.5.1 | API一覧と実際のAPIが一致している | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.5..2 | パスワードや秘密情報がGitHubに含まれていない | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.6.1 | 不要なファイルがGitHubに含まれていない | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.6.2 | 作業内容がコミットされている | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
9.6.3 | プルリクの説明に変更内容と確認結果が記載されている | 鴇田南 | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 0%
10 | 最終確認
10.1 | 最終報告 | 鴇田南 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 0%